Technická specifikace výběrového řízení na

"Identita obyvatel Ústeckého kraje"

1. Předmět zakázky
Předmětem této zakázky je realizace průzkumu veřejného mínění zaměřeného na identitu a participaci obyvatel Ústeckého kraje. Cílem je získání kvantitativních a kvalitativních dat o úrovni participace občanů, jejich postojích a vztazích k Ústeckému kraji, ochotě zapojovat se do rozhodovacích procesů a identifikaci bariér a motivací k participaci. Výsledky budou sloužit jako vstup pro další fázi aktivity projektu RUR. Uživatelé výstupů jsou subjekty veřejné správy a další subjekty (viz cílové skupiny projektu).

2. Požadavky na metodiku průzkumu
Dodavatel je povinen navrhnout a realizovat metodiku průzkumu, která zajistí reprezentativní, validní a spolehlivá data. Návrh metodiky bude klíčovým hodnoticím kritériem zakázky a musí obsahovat:

- Cílovou skupinu a vzorek respondentů: Průzkum bude proveden na reprezentativním vzorku 1000 respondentů starších 18 let s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Vzorek bude stratifikován dle demografických charakteristik a regionálního rozmístění v rámci kraje.

- Použitou metodologii: Dodavatel uvede způsob sběru dat (např. kombinace CAPI a CAWI), strukturu dotazníku, očekávanou délku dotazníku (osobní dotazování s časovou náročností cca 30 – 40 minut) a způsob kontroly kvality sběru dat.

- Realizaci průzkumu: Dodavatel popíše harmonogram jednotlivých kroků, včetně pilotního testování dotazníku, hlavního sběru dat a kontrolních mechanismů.

- Analýzu dat a výstupy: Dodavatel specifikuje metody statistické analýzy (např. deskriptivní statistiky, segmentace), způsob prezentace výsledků (tabulky, grafy, interpretace klíčových trendů) a strukturu finální zprávy.

3. Harmonogram realizace
Dodavatel předloží harmonogram jednotlivých fází průzkumu, přičemž bude respektovat klíčové milníky dané čl. V návrhu smlouvy:

Předání kompletního díla dodavatelem do 41 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1. 12. 2026  v následujících dílčích částech.

- Etapa I – participace obyvatel Ústeckého kraje odevzdán nejpozději do 30. 12. 2025

- Etapa II – činnosti a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy.

- Etapa III - potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy.

4. Struktura průzkumu – etapy realizace
Průzkum bude rozdělen do tří etap, přičemž každá z nich se zaměří na specifický tematický okruh:

- Etapa I – Participace obyvatel Ústeckého kraje (A.1.1)

  - Analýza míry zapojení obyvatel do veřejného života a rozhodovacích procesů.

  - Identifikace bariér a motivací k participaci.

  - Možnosti aktivního zapojení obyvatel na úrovni obcí, měst a kraje.

- Etapa II – Činnost a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje (A.1.3)

  - Zmapování fungování kulturních institucí a jejich role ve veřejném životě.

  - Hodnocení vnímání těchto institucí veřejností.

  - Možnosti rozvoje kulturní participace.

- Etapa III – Potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje (A.1.4)

  - Analýza ekonomických, sociálních a kulturních aspektů v konkrétních subregionech.

  - Identifikace rozvojových faktorů a klíčových příležitostí.

  - Návrh opatření pro efektivnější využití potenciálu subregionů.

5. Veřejná prezentace výstupů
Součástí každé etapy (I–III) bude veřejná prezentace průběžných výstupů, kterou zajistí dodavatel před finálním odevzdáním výsledků.

6. Kritéria hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny primárně na základě kvality zpracování metodiky, a to dle následujících kritérií:

- Kvalita a propracovanost metodického přístupu (30 %) – Kvalita zpracování, přehlednost, logika návrhu.

- Cena realizace (70 %) – hospodárnost a efektivita navrženého rozpočtu.

7. Požadované výstupy

Dodavatel předloží zadavateli:

- Metodologický návrh průzkumu před zahájením sběru dat.

- Průběžné zprávy ke každé etapě.

- Finální analytickou zprávu obsahující kompletní výsledky šetření, interpretaci dat a doporučení.

- Prezentaci výsledků průzkumu před zadavatelem a veřejností.

8. Závěr
Toto zadání klade důraz na kvalitní a odborně zpracovanou metodiku průzkumu, která zajistí validní a spolehlivé výsledky, které budou sloužit jako vstup pro další fázi aktivity projektu RUR. Uživatelé výstupů jsou subjekty veřejné správy a další subjekty (viz cílové skupiny projektu). Dodavatel je povinen respektovat stanovené metodologické požadavky a harmonogram realizace.