## List1
CPTO - finanční plán ve vazbě na HMG - PRO POTŘEBY VZ TDI | [5 empty] | verze ze dne | 2016-01-19
(ceny uvedeny v tis. Kč vč. DPH) | [7 empty] | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
fáze | dílčí celek | název položky | vazba na HMG | zdroj financování |  |  | kontrolní součet | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q
1. fáze | SON | Celkem SON |  |  |  | 2336 |  | 2014 3.Q: 0; 2014 4.Q: 0; 2015 1.Q: 0; 2015 2.Q: 400; 2015 3.Q: 51; 2015 4.Q: 1885; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 0; 2016 3.Q: 0; 2016 4.Q: 0; 2017 1.Q: 0; 2017 2.Q: 0; 2017 3.Q: 0; 2017 4.Q: 0; 2018 1.Q: 0; 2018 2.Q: 0; 2018 3.Q: 0; 2018 4.Q: 0
|  | Ceny pro výsledné pořadí |  | MŠMT |  | 1400
|  | 2. pořadí | 13 |  | 700 |  | 700 | 2015 4.Q: 700
|  | 3. pořadí | 13 |  | 400 |  | 400 | 2015 4.Q: 400
|  | 4. pořadí | 13 |  | 200 |  | 200 | 2015 4.Q: 200
|  | 5. pořadí | 13 |  | 100 |  | 100 | 2015 4.Q: 100
|  | Náklady na porotu |  |  |  | 485
|  | Odměny porotcům | 5-11 |  | 485 |  | 485 | 2015 4.Q: 485
|  | Poradce při soutěži |  |  |  | 25
|  | Externí právní při administraci soutěže | 3-12 |  | 0 |  | 0
|  | Auditor soutěže | 5-12 |  | 25 |  | 25 | 2015 3.Q: 25
|  | Externí technické při hodnocení | 3-12 |  | 0 |  | 0
|  | Skicovné |  |  |  | 400
|  | 1. kolo / 1 nabídka | 7 |  | 400 |  | 400 | 2015 2.Q: 400
|  | Ostatní |  |  |  | 26
|  | Náklady na výstavu | 14 |  | 26 |  | 26 | 2015 3.Q: 26
| JŘBÚ | Celkem JŘBÚ |  |  |  | 19965 |  | 2014 3.Q: 0; 2014 4.Q: 0; 2015 1.Q: 0; 2015 2.Q: 0; 2015 3.Q: 0; 2015 4.Q: 2420; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 4235; 2016 3.Q: 11737; 2016 4.Q: 0; 2017 1.Q: 60.5; 2017 2.Q: 200; 2017 3.Q: 200; 2017 4.Q: 200; 2018 1.Q: 200; 2018 2.Q: 200; 2018 3.Q: 200; 2018 4.Q: 200; 2019 1.Q: 112.5; 2019 2.Q: 0
|  | Projektové práce do úrovně RDS vč. autorského dozoru aj. (revize DUR, DSP, RDS, inženýrská činnost k revizi DUR + k SP)* | 22-31, 41 | MŠMT |  | 19965 | 19965 | 2015 4.Q: 2420; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 4235; 2016 3.Q: 11737; 2017 1.Q: 60.5; 2017 2.Q: 200; 2017 3.Q: 200; 2017 4.Q: 200; 2018 1.Q: 200; 2018 2.Q: 200; 2018 3.Q: 200; 2018 4.Q: 200; 2019 1.Q: 112.5
|  | Geologicko-inženýrský průzkum |  | UJEP kofin |  | 100 | 100 | 2014 3.Q: 100
2. fáze | STAVBA | Celkem realizace stavby vč DPH |  |  |  | 590500 | 590500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 50000 | 70000 | 90000 | 100000 | 128150 | 52430 | 59920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem realizace stavby bez DPH |  |  |  | 488017 | 488016.5289 | 2017 2.Q: 8264.4628; 2017 3.Q: 24793.3884; 2017 4.Q: 41322.314; 2018 1.Q: 57851.2397; 2018 2.Q: 74380.1653; 2018 3.Q: 82644.6281; 2018 4.Q: 105909.0909; 2019 1.Q: 43330.5785; 2019 2.Q: 49520.6612
|  | Celkem realizace stavby DPH |  |  |  | 102483 | 102483.4711 | 2017 2.Q: 1735.5372; 2017 3.Q: 5206.6116; 2017 4.Q: 8677.686; 2018 1.Q: 12148.7603; 2018 2.Q: 15619.8347; 2018 3.Q: 17355.3719; 2018 4.Q: 22240.9091; 2019 1.Q: 9099.4215; 2019 2.Q: 10399.3388
|  | Celkem realizace stavby - zdroje MŠMT vč. DPH |  |  |  | 549200 | 549200 | 2014 3.Q: 0; 2014 4.Q: 0; 2015 1.Q: 0; 2015 2.Q: 0; 2015 3.Q: 0; 2015 4.Q: 0; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 0; 2016 3.Q: 0; 2016 4.Q: 0; 2017 1.Q: 0; 2017 2.Q: 10000; 2017 3.Q: 30000; 2017 4.Q: 50000; 2018 1.Q: 70000; 2018 2.Q: 90000; 2018 3.Q: 100000; 2018 4.Q: 110000; 2019 1.Q: 34280; 2019 2.Q: 54920
|  | Celkem realizace stavby - zdroje MŠMT |  |  |  | 453884 | 453884.2975 | 2014 3.Q: 0; 2014 4.Q: 0; 2015 1.Q: 0; 2015 2.Q: 0; 2015 3.Q: 0; 2015 4.Q: 0; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 0; 2016 3.Q: 0; 2016 4.Q: 0; 2017 1.Q: 0; 2017 2.Q: 8264.4628; 2017 3.Q: 24793.3884; 2017 4.Q: 41322.314; 2018 1.Q: 57851.2397; 2018 2.Q: 74380.1653; 2018 3.Q: 82644.6281; 2018 4.Q: 90909.0909; 2019 1.Q: 28330.5785; 2019 2.Q: 45388.4298
|  | Celkem realizace stavby - zdroje MŠMT bez DPH |  |  |  | 95316 | 453884.2975 | 2014 3.Q: 0; 2014 4.Q: 0; 2015 1.Q: 0; 2015 2.Q: 0; 2015 3.Q: 0; 2015 4.Q: 0; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 0; 2016 3.Q: 0; 2016 4.Q: 0; 2017 1.Q: 0; 2017 2.Q: 8264.4628; 2017 3.Q: 24793.3884; 2017 4.Q: 41322.314; 2018 1.Q: 57851.2397; 2018 2.Q: 74380.1653; 2018 3.Q: 82644.6281; 2018 4.Q: 90909.0909; 2019 1.Q: 28330.5785; 2019 2.Q: 45388.4298
|  | Celkem realizace stavby - zdroje MŠMT DPH |  |  |  | 5000 | 95315.7025 | 2014 3.Q: 0; 2014 4.Q: 0; 2015 1.Q: 0; 2015 2.Q: 0; 2015 3.Q: 0; 2015 4.Q: 0; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 0; 2016 3.Q: 0; 2016 4.Q: 0; 2017 1.Q: 0; 2017 2.Q: 1735.5372; 2017 3.Q: 5206.6116; 2017 4.Q: 8677.686; 2018 1.Q: 12148.7603; 2018 2.Q: 15619.8347; 2018 3.Q: 17355.3719; 2018 4.Q: 19090.9091; 2019 1.Q: 5949.4215; 2019 2.Q: 9531.5702
|  | Realizace - Interiér vč DPH | 52 | jiný zdroj | 36300 |  | 36300 | 2018 4.Q: 18150; 2019 1.Q: 18150
|  | Realizace - Interiér | 53 | jiný zdroj | 36301 |  | 36300 | 2018 4.Q: 18150; 2019 1.Q: 18150
|  | Realizace - Interiér bez DPH | 54 | jiný zdroj | 30000 |  | 30000 | 2018 4.Q: 15000; 2019 1.Q: 15000
|  | Realizace - Interiér DPH | 55 | jiný zdroj | 6300 |  | 6300 | 2018 4.Q: 3150; 2019 1.Q: 3150
|  | Dodavatel stavby vč. DPH | 41 | MŠMT | 549200 |  | 549200 | 2017 2.Q: 10000; 2017 3.Q: 30000; 2017 4.Q: 50000; 2018 1.Q: 70000; 2018 2.Q: 90000; 2018 3.Q: 100000; 2018 4.Q: 110000; 2019 1.Q: 34280; 2019 2.Q: 54920
|  | Dodavatel stavby bez DPH |  |  | 453884 |  | 453884.2975 | 2017 2.Q: 8264.4628; 2017 3.Q: 24793.3884; 2017 4.Q: 41322.314; 2018 1.Q: 57851.2397; 2018 2.Q: 74380.1653; 2018 3.Q: 82644.6281; 2018 4.Q: 90909.0909; 2019 1.Q: 28330.5785; 2019 2.Q: 45388.4298
|  | Dodavatel stavby DPH |  |  | 95316 |  | 95315.7025 | 2017 2.Q: 1735.5372; 2017 3.Q: 5206.6116; 2017 4.Q: 8677.686; 2018 1.Q: 12148.7603; 2018 2.Q: 15619.8347; 2018 3.Q: 17355.3719; 2018 4.Q: 19090.9091; 2019 1.Q: 5949.4215; 2019 2.Q: 9531.5702
|  | Dodavatel stavby | 41 | UJEP kofin | 5000 |  | 5000 | 2019 2.Q: 5000
|  | Dodavatel stavby bez DPH |  |  | 4132 |  | 4132.2314 | 2019 2.Q: 4132.2314
|  | Dodavatel stavby DPH |  |  | 868 |  | 867.7686 | 2019 2.Q: 867.7686
SOUČTY |  | CELKEM |  |  |  | 612901 | 612901 | 100 | 0 | 0 | 400 | 51 | 4305 | 0 | 4235 | 11737 | 0 | 60.5 | 10200 | 30200 | 50200 | 70200 | 90200 | 100200 | 128350 | 52542.5 | 59920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CELKEM - rozložení do let |  |  |  |  | 612901 | 2014 3.Q: 100; 2015 1.Q: 4756; 2016 1.Q: 15972; 2017 1.Q: 90660.5; 2018 1.Q: 388950; 2019 1.Q: 112462.5; 2020 1.Q: 0; 2021 1.Q: 0; 2022 1.Q: 0; 2023 1.Q: 0; 2024 1.Q: 0
|  | CELKEM - zdroje MŠMT |  |  |  | 571501 | 482188.5 | 2014 3.Q: 0; 2014 4.Q: 0; 2015 1.Q: 0; 2015 2.Q: 400; 2015 3.Q: 51; 2015 4.Q: 4305; 2016 1.Q: 0; 2016 2.Q: 4235; 2016 3.Q: 11737; 2016 4.Q: 0; 2017 1.Q: 60.5; 2017 2.Q: 10200; 2017 3.Q: 30200; 2017 4.Q: 50200; 2018 1.Q: 70200; 2018 2.Q: 90200; 2018 3.Q: 100200; 2018 4.Q: 110200; 2019 1.Q: 34392.5; 2019 2.Q: 54920; 2019 3.Q: 0; 2019 4.Q: 0
|  | CELKEM zdroje MŠMT - rozložení do let |  |  |  | 571501 | 482188.5 | 2014 3.Q: 0; 2015 1.Q: 4756; 2016 1.Q: 15972; 2017 1.Q: 90660.5; 2018 1.Q: 370800; 2019 1.Q: 89312.5
|  | CELKEM zdroje MŠMT - dle fází projektu |  |  |  | 571501 | 482188.5 | 2014 3.Q: 20728; 2017 1.Q: 461460.5; 2019 1.Q: 89312.5
|  |  | s DPH | bez DPH
|  | Členění ceny PD dle SOD: | 19965 | 16500
|  | - dopracování návrhu stavby | 2420 | 2000
|  | - pravomocné rozhodnutí o změně ÚR (bod 26 HMG) | 4235 | 3500
|  | - pravomocné SP (bod 29 HMG) | 5445 | 4500
|  | - dokumentace provedení stavby (bod 31 HMG) | 6292 | 5200
|  | - autorský dozor | 1512.5 | 1250
|  | - součinnost při výběru zhotovitele (bod 40, 41 HMG) | 60.5 | 50
v harmonogramu uvažována 10% pozastávka pro dodavatele stavby do vydání kolaudačníhou souhlasu