**Technická specifikace výběrového řízení na**

**"Identita obyvatel Ústeckého kraje"**

**1. Předmět zakázky**
Předmětem této zakázky je realizace průzkumu veřejného mínění zaměřeného na identitu a participaci obyvatel Ústeckého kraje. Cílem je získání kvantitativních a kvalitativních dat o úrovni participace občanů, jejich postojích a vztazích k Ústeckému kraji, ochotě zapojovat se do rozhodovacích procesů a identifikaci bariér a motivací k participaci. Výsledky budou sloužit jako vstup pro další fázi aktivity projektu RUR. Uživatelé výstupů jsou subjekty veřejné správy a další subjekty (viz cílové skupiny projektu).

**2. Požadavky na metodiku průzkumu**
Dodavatel je povinen navrhnout a realizovat metodiku průzkumu, která zajistí reprezentativní, validní a spolehlivá data. Návrh metodiky bude klíčovým hodnoticím kritériem zakázky a musí obsahovat:

* **Cílovou skupinu a vzorek respondentů:** Průzkum bude proveden na reprezentativním vzorku 1000 respondentů starších 18 let s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Vzorek bude stratifikován dle demografických charakteristik a regionálního rozmístění v rámci kraje.
* **Použitou metodologii:** Dodavatel uvede způsob sběru dat (např. kombinace CAPI a CAWI), strukturu dotazníku, očekávanou délku dotazníku (osobní dotazování s časovou náročností cca 30 – 40 minut) a způsob kontroly kvality sběru dat.
* **Realizaci průzkumu:** Dodavatel popíše harmonogram jednotlivých kroků, včetně pilotního testování dotazníku, hlavního sběru dat a kontrolních mechanismů.
* **Analýzu dat a výstupy:** Dodavatel specifikuje metody statistické analýzy (např. deskriptivní statistiky, segmentace), způsob prezentace výsledků (tabulky, grafy, interpretace klíčových trendů) a strukturu finální zprávy.

**3. Harmonogram realizace**
Dodavatel předloží harmonogram jednotlivých fází průzkumu, přičemž bude respektovat klíčové milníky dané čl. V návrhu smlouvy:

Předání kompletního díla dodavatelem do 41 týdnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 1. 12. 2026 v následujících dílčích částech.

* Etapa I – participace obyvatel Ústeckého kraje odevzdán nejpozději do 30. 12. 2025
* Etapa II – činnosti a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy.
* Etapa III - potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje odevzdán do 41 týdnů od účinnosti smlouvy.

**4. Struktura průzkumu – etapy realizace**
Průzkum bude rozdělen do tří etap, přičemž každá z nich se zaměří na specifický tematický okruh:

* **Etapa I – Participace obyvatel Ústeckého kraje (A.1.1)**
	+ Analýza míry zapojení obyvatel do veřejného života a rozhodovacích procesů.
	+ Identifikace bariér a motivací k participaci.
	+ Možnosti aktivního zapojení obyvatel na úrovni obcí, měst a kraje.
* **Etapa II – Činnost a postavení kulturních a paměťových institucí a subjektů Ústeckého kraje (A.1.3)**
	+ Zmapování fungování kulturních institucí a jejich role ve veřejném životě.
	+ Hodnocení vnímání těchto institucí veřejností.
	+ Možnosti rozvoje kulturní participace.
* **Etapa III – Potenciál a příležitosti tří vybraných subregionů Ústeckého kraje (A.1.4)**
	+ Analýza ekonomických, sociálních a kulturních aspektů v konkrétních subregionech.
	+ Identifikace rozvojových faktorů a klíčových příležitostí.
	+ Návrh opatření pro efektivnější využití potenciálu subregionů.

**5. Veřejná prezentace výstupů**
Součástí každé etapy (I–III) bude veřejná prezentace průběžných výstupů, kterou zajistí dodavatel před finálním odevzdáním výsledků.

**6. Kritéria hodnocení nabídek**
Nabídky budou hodnoceny primárně na základě kvality zpracování metodiky, a to dle následujících kritérií:

1. **Kvalita a propracovanost metodického přístupu** (30 %) – Kvalita zpracování, přehlednost, logika návrhu.
2. **Cena realizace** (70 %) – hospodárnost a efektivita navrženého rozpočtu.

**7. Požadované výstupy**

Dodavatel předloží zadavateli:

* Metodologický návrh průzkumu před zahájením sběru dat.
* Průběžné zprávy ke každé etapě.
* Finální analytickou zprávu obsahující kompletní výsledky šetření, interpretaci dat a doporučení.
* Prezentaci výsledků průzkumu před zadavatelem a veřejností.

**8. Závěr**
Toto zadání klade důraz na kvalitní a odborně zpracovanou metodiku průzkumu, která zajistí validní a spolehlivé výsledky, které budou sloužit jako vstup pro další fázi aktivity projektu RUR. Uživatelé výstupů jsou subjekty veřejné správy a další subjekty (viz cílové skupiny projektu). Dodavatel je povinen respektovat stanovené metodologické požadavky a harmonogram realizace.